Kaustisen seutukunnan

HALLINNOIMAT hankkeet ja muu toiminta

  - - 30.6.2018

- eKeski-Pohjanmaa. Sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke

- seutukunnan hallinto = johtoryhmä ja seutuvaltuusto

- KASE Yrityspalvelu

- Aluemarkkinointi

- Tilastoyhteistyö

- Ohjuri, osatoteuttaja

- Yhteenveto kuntarahoituksesta

eKeski-Pohjanmaa.

Sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke

Hankkeen lähtökohtana on digitalisaation hyödyntäminen konkreettisin tavoin Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien, maakuntaviraston ja sote -toimijoiden palvelujen uudistamisessa. Hanke yhdistää kunnianhimoisella tavalla usean eri sektorin palveluiden kehittämistarpeita samaan kehittämiskokonaisuuteen, joka perustuu yhtenäisiin toimintatapoihin ja palvelualustaan. Hanke on Keski-Pohjanmaan kuntien, maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteet ovat:

- Kehittää Keski-Pohjanmaalle paikkariippumattomia videoavusteista etäasiointipalveluja

- Mahdollistaa asiakkaalle vaivaton asiointi, jopa kotoaan, tai etäasiointipisteestä julkiselle palveluntuottajalle

- Turvata julkisen sektorin tuottamia lähipalveluja

- Uudistaa erityisesti sote -sektorin, kuntien ja tulevan maakuntahallinnon palvelujen tuottamistapoja sekä rakentaa

palveluiden tuottamiseen uusia videoavusteisia toimintamalleja

- Parantaa alueen yritys- ja työllisyyspalvelujen saatavuutta digitalisaation luomilla mahdollisuuksilla

- Luoda edellytyksiä yksityisen sektorin mahdollisuuksille toimia palveluntuottajina

- Edistää digitalisaatiota ja osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa

- Uudistaa kuntien ja sote -organisaatioiden sisäisiä toimintamalleja

- Parantaa eri alojen ammattilaisten osaamista digipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa

- Säästää kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia digipalveluiden avulla

Hankkeen toteutusaika 1.12.2016 – 31.12.2018

# Hankkeen toteutus ja tulokset seurantakaudella 1.1.2018-30.6.2018

1. Toimenpiteet

1.1. Mitä keskeisiä hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu?

Koska toiminnan ja toimintatapojen muuttamisessa uudet teknologiat mahdollistavat digitalisaation, on hankkeessa:

- hankittu lisää tietoa digitalisoitumisen välineistä ja ratkaisuista, mm. Kosila Digimedian kuntapalveluratkaisut, Evijärven kunnan mobiilisovellus, Hakosalo-softwaren asiakas- ja palveluhallintaratkaisut, Ilona-IT:n ja Arcturian verkkokokousjärjestelmät

- tehty tutustumismatkoja ja osallistuttu tilaisuuksiin/webinaareihin, mm. Evijärven kunta, Lean-seminaari Kokkolassa, sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Jyväskylässä, Kuntien tulevaisuusfoorumi Helsingissä

- hankittu lisäosaamista: palvelumuotoilu -workshop ja webinaarit, hanketoimijoiden viestintätyöpajat

Hankkeesta on tiedotettu tutustumismatkoilla sekä tapaamisissa ja lisäksi on kokeiltu Instagramin ja Whatsapin soveltuvuutta hankeviestinnässä. Hanke on esitellyt Palvelut ja asiointi -kuntalaiskyselyn tuloksia medialle järjestetyssä tiedostustilaisuudessa ja Svenska YLE tekemässä puhelinhaastattelussa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tulokset esiteltiin erikseen Soiten johtoryhmässä ja digityöryhmässä sekä eSeniorit-vertaisohjaajien tapaamisessa. Lapin yliopiston ja VM:n asiantuntijoilletuloksia ja tutkimusmenetelmää esiteltiin Skypen välityksellä.

Hanke toimii monissa erilaisissa verkostoissa, jotka linkittävät erilaisia asiantuntijoita ja organisaatioita työskentelemään yhdessä digitalisaation edistämisen parissa valtakunnallisesti, alueellisesti tai toimialueellisesti:

- TukuDigi (Kuntaliitto): kuntien digiyhteistyön edistäminen ja yhteisten sähköisien asiointipalvelukanavien toteuttaminen

- kunta.fi -yhteistyö (Kuntaliitto): avoimen ohjelmistokehityksen teknologiariippumaton edistäminen

- Suomidigi kehittäjät -yhteisö (VM): julkishallinnon digitalisointi mm. suomifi –palvelut

- Digituen järjestäjät -verkosto (VRK): kansalaisten digituen toimintamallin yhteiskehittäminen

- Virtuaaliset hoivaratkaisut (KL-Kuntahankinnat): videovälitteiset sotealan palvelukokeilut

- eSeniorit (Soite): digivertaistuki – ja ohjaus

Hanke vastasi valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön (AUTA-hankkeen loppuraportti ja siinä kuvattu valtakunnallinen digituki -toimintamalliehdotus). Lausuntopyynnössä oli yhtymäkohtia hankkeen tekemään kuntalaiskyselyyn, josta mukaan poimittiin keskeisimmät huomiot ja käytännönläheiset kommentit Keski-Pohjanmaan näkökulmasta.

Kuntalaiskyselyn tulosten pohjalta Soite käynnisti matalan kynnyksen ohjaus- ja tukitoiminnan ikääntyneiden sähköisten palveluiden käyttöön. Hanke on mukana eSeniorit-toiminnassa osallistumalla vapaaehtoisten vertaisiohjaajien osaamisen kehittämiseen. Hanke toteutti kartoituksen toimintaan osallistuvien vertaisohjaajien tarpeista ja jatkossa toimintaa kehitetään vertaisohjattavilta kerättävän palautteen perusteella.

Kaustisen seutukunnan kunnat päättivät ottaa O365:n käyttöön yhteisenä työskentely-ympäristönä ja kilpailutuksen jälkeen hanke järjesti osallistujille käyttäjäkoulutusta ostopalveluna. Koulutukset toteutettiin ”hankkeen hengen” mukaisesti online eli osallistuminen oli mahdollista paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Koulutuksia toteutettiin maalis-huhtikuussa yhteensä 11 eri toteutusta (pääkäyttäjäkoulutuksen lisäksi kolme erisisältöistä peruskäyttäjien toteutusta) ja yksilöllisten käyttötarpeiden mukaan koulutuksiin osallistuttiin yhteensä 109 kertaa. Noin 1,5 kk koulutusten jälkeen osallistujille lähetettiin vaikuttavuuskysely, jossa pyydettiin arvioimaan koulutuksissa käsiteltyjen asioiden jalkautumista ja siirtymistä työn arkeen.

Kuntaorganisaatioiden it-asiantuntijoiden ja KaseNet Oy:n kanssa muodostettiin työryhmä, jonka kanssa jatketaan O365 käyttöönottoa sekä kehitetään yhteistyössä muita yhteisiä toimintamalleja (esim. verkkosivustojen uudistaminen asiakaslähtöisemmiksi ja tilanvarausprosessin sähköistäminen).

Hanke etsii palvelun tuottajien tarpeisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja sovellettavaksi. Hanke tutustui kiinteistön / vuokrasuhteen hallinta -prosessin ratkaisuun, jota Kaustisen ja Toholammin kunnat ovat pilotoineet. Hanke järjesti esittelyn Kunta.fi -yhteistyön mahdollisuuksista kuntien omien verkkosivujen ja ratkaisujen toteuttamiseksi. Vetelin kunnalle hankkeessa laadittiin käyttäjäkysely ja Toholammin verkkopalvelu-uudistusta varten hanke suositteli käytettävyystutkimuksen tekemistä. KaseNet Oy:n kanssa on suunniteltu ratkaisuja kuntien yhteismarkkinoinnin edistämiseksi. Talous- ja velkaneuvontaprosessin ja siihen liittyvien asiointitapojen kehittämistä kartoitettiin Kaustisella kunnan asiantuntijan kanssa.

Kaustisen musiikkilukion kanssa kokeiltiin yhteishakuinfon järjestämistä etänä Skype for Businessia hyödyntäen ja aloitettiin etävanhempainillan suunnitteleminen syyslukukaudella.

Huhtikuussa hanke kutsui KunTeko-kehittämisohjelman asiantuntijat tapaamaan kuntien ja Soiten edustajia ja esittelemään KunTekon palveluita sähköisen asioinnin ja digitalisaation edistämiseksi.

Tapaamisen jälkeen sovittiin erillisistä toimenpiteistä Kokkolan kaupungille (17.8. järjestettävä kaupunkiympäristö- toimialan konsultointipäivä) ja Soitelle (2 sparrauspäivää vastaanottopalveluille) sekä Kaustisen seutukunnan kunnille, Perholle ja Kannukselle (16.8. järjestettävä Tartu digiin -sparraustilaisuus). Lisäksi hanke neuvotteli KunTekon kanssa jatkoyhteistyöstä, joka toteutuu syksyllä digistrategia –teemaan liittyvillä haastetyöpajoilla.

Hanke osallistui Kuntien Digitalisointipäiville Helsingissä, joissa keskityttiin palveluihin ja teknologiaan liittyviin kysymyksiin ja ratkaisuihin. Tapahtuman työpajoissa luotiin edellytyksiä kehitykselle, selkiytettiin yhteistyömalleja sekä jalostettiin jo alkaneita pilotteja yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Hallinnollisina toimenpiteinä seurantakaudella pidettiin hankkeen ohjausryhmän toinen kokous. Kokoukseen tarjottiin mahdollisuus kokeilla etäosallistumista Skype for Businessilla ja positiivisten kokemusten myötä seuraava kokous päätettiin toteuttaa täysin etänä. Osatoteuttaja Soiten ja rahoittajan edustajan kanssa neuvoteltiin vaihtoehdoista ratkaista pitkästä sairauslomasta johtuva asiantuntijaresurssin puute.

1.2. Miten ne edistävät hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutumista?

Tehdyt toimenpiteet ovat osallistaneet palveluiden tuottajia ja tukeneet niitä toiminnan kehittämisessä sekä kokeilujen suunnittelussa. Lisäksi toimenpiteillä on kehitetty palvelun tuottajien asiantuntijoiden osaamista.

1.3. Mistä toimenpiteistä hankkeen kustannukset muodostuvat?

Pääosa seurantajakson kustannuksista on maksettuja palkkoja. Asiantuntijapalveluiden ostokustannuksia on muodostunut koulutushankinnoista, joilla on kehitetty kuntien henkilöstön osaamista.

2. Eteneminen

2.1. Onko hanke edennyt hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa?

Hankeen päätöksen mukainen kokonaistoiminta-aika on 25 kk, mutta se käynnistyi 4 kk myöhässä. Aktiivisesti hanke on käytännössä toiminut 15/21 kk eli noin 71 % kokonaiskestosta. Kokonaisuudessaan kustannuksia on toteutunut 46,8 % kustannusarviosta.

2.2. Jos ei, miten suunnitelman mukaiseen aikatauluun on tarkoitus päästä?

Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 30.8. tullaan esittämään jatkoajan hakeminen hankkeelle, jonka jälkeen muutoshakemus lähetetään rahoittajalle. Osatoteuttaja rekrytoi sijaisen hankkeen asiantuntijan tehtävään.

Syksyllä 2018 on suunniteltu toimenpiteitä (sparrauspäivä ja haastetyöpajat), joilla kunnat työstävät omia digistrategioita/-tiekarttoja sähköisten palveluiden kehittämiseksi niin, että niihin sopivia ratkaisuja päästään hankkeen tuella kokeilemaan keväällä 2019.

2.3. Mitä on toteutettu ja mitä ei?

Osaamisen lisäämiseksi O365-palvelut käyttöönottaneiden kuntien henkilöstölle on järjestetty koulutusta, yhteensä 11 erilaista toteutusta. Skype for Business -pilotoinnit on käynnistetty (etävastaanotot, yritysneuvonta, maaseutuasiamiehen palvelut, uraohjauspalvelut) ja niitä jatketaan syksyllä 2018.

Resurssipulasta johtuen sote-puolella hankkeen toiminta on lepovaiheessa eikä hankkeen työntekijöiden esim. osallistuminen työryhmätyöskentelyyn, pilotointeihin tai alan verkostoihin ole ollut mahdollista. Suunniteltu osallistuminen Kokkolan Seniorimessuille huhtikuussa jouduttiin perumaan.

Kuntapuolella kaikilta palveluiden tuottajilta ei ole saatu suunnitelmia, joiden pohjalta voitaisiin käynnistää uusia mahdollisia kokeiluja.

3. Kustannukset ja Rahoitus

| Kustannukset yhteensä 1.12.2016-31.12.2018 |  | 2016-17 |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KA 2016-18 | Maksettu 1.12. -30.6. | Maksettu 1.7.-31.12. | Maksettu 1.1.-30.6. | Yhteensä | Jäljellä | Tot. % |
| Palkkakustannukset yhteensä |  | 262 082 | 30 623,34 | 58 606,60 | 45 392,54 | 134 622,48 | 127 459,52 | 51,4 |
| Ostopalvelut |  | 56 000 | 914,44 | 3 920,62 | 6 400,68 | 11 235,74 | 44 764,26 | 20,1 |
| Asiantuntijapalvelut | 4341 | 50 000,00 | 391,50 | 3 516,04 | 5 598,04 | 9 505,58 | 40 494,42 | 19,0 |
| Tiedottaminen | 4350 | 6 000,00 | 522,94 | 404,58 | 802,64 | 1 730,16 | 4 269,84 | 28,8 |
| YLEISKUSTANNUKSET (flat rate 24%) | 62 900 | 7 349,60 | 14 065,58 | 10 894,21 | 32 309,40 | 30 590,28 | 51,4 |
| YHTEENSÄ |  | 380 982 | 38 887,38 | 76 592,80 | 62 687,43 | 178 167,62 | 202 814,06 | 46,8 |
| Rahoitus 1.12.2016-31.12.2018: |  | 2017-2018 | Saatu | Saatu | Saatu |  |  |  |
|  |  | Myönnetty | 30.6.2017 | 31.12.2017 | 30.6.2018 | Yhteensä | Saamatta | Haetaan |
| K-P liitto / EAKR | 70,0 % | 266 687 | 27 221,15 | 53 614,94 |  | 80 836 | 185 851 |  |
| Kunnat | 30,0 % | 114 295 | 11 666,23 | 22 977,84 | 11 904,34 | 46 548 | 67 746 |  |
| Omarahoitus yhteensä (19%) |  | 72 387 | 7 384,73 | 14 454,22 | 11 904,34 | 33 743 | 38 644 |  |
| Kase, omarahoitus | 30,0 % | 34 288 | 3 495,99 | 6 705,48 | 5 641,87 | 15 843 | 18 445 |  |
| Soite, omarahoitus | 33,3 % | 38 099 | 3 888,74 | 7 748,74 | 6 262,47 | 17 900 | 20 199 |  |
| Muu kuntarahoitus (11%) |  | 41 908 | 4 281,50 | 8 523,62 |  | 12 805 | 29 103 |  |
| Kannus | 6,7 % | 7 620 | 781,64 | 1 549,75 |  | 2 331 | 5 289 |  |
| Kokkola | 30,0 % | 34 288 | 3 499,86 | 6 973,87 |  | 10 474 | 23 814 |  |
| Tilapäisrahoitus |  |  | 27 221 | 0,02 | 50 783,09 |  |  |  |
| Yhteensä |  | 380 982 | 38 887,38 | 76 592,80 | 62 687,43 | 127 385 | 253 597 |  |

4. Arviointi

4.1. Onko hankkeen toimintaa arvioitu esim. itsearvioinnin tai osallistujapalautteen avulla?

On. Hankkeella on käytössä sähköiset lomakkeet, joiden avulla kerätään palautetta:

- hankkeen toiminnan arviointi: projektin hallinta ja toteutus, projektin ohjausryhmän toiminta, projektin onnistuminen sekä vapaa palaute

- hankkeen järjestämistä tilaisuuksista kerättävä osallistujapalaute

4.2. Jos on, millaisia tuloksia arvioinnista on saatu?

• O365-koulutusten vaikuttavuuskysely (arvio, miten koulutuksissa käsitellyt asiat ovat jalkautuneet

osallistujien organisaatioissa ja siirtyneet osaksi arjen työskentelyä):

- 63 % koki saaneensa riittävästi tietoa eri käyttötarkoituksista ja –mahdollisuuksista

- 95 % koki voivansa hyödyntää koulutuksessa käsiteltyjä asioita omassa työssään

- 89 % mielestä O365:n käyttöönotto tukee organisaatiossa toiminnan kehittämistä ja toimintatapojen uudistamista

HALLINTO

JOHTORYHMÄ JA SEUTUVALTUUSTO

Kaustisen seutukunnan hallinnon kustannukset koostuvat johtoryhmän ja seutuvaltuuston työskentelyn kustannuksista sekä kehittämisjohtajan, seutusihteerin ja kehittämispäällikön ne kustannukset, joita ei voida vyöryttää hankkeille sekä pankkipalvelumaksut yms. menot.

| 1505412 | HALLINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahoitus 30.6.2018 | TA | Maksettu |  | Erotus | Tot.% |
| 3115 | Kunnat ja siirto v. 2017 ( 28.673,95€) | 200 561,00 | 28 673,95 |  | 171 887,05 | 14,3 |
| 3329 | Muut terveydenhuollon maksut | 500,00 | 734,38 |  | -234,38 |  |
|  | Yhteensä | 201 061,00 | 29 408,33 |  | 171 652,67 | 14,6 |
| Kustannukset 30.6.2018 | TA | Maksettu |  | Erotus | Tot.% |
|  | Henkilöstökulut | 159 551,00 | 60 946,54 |  | 98 604,46 | 38,2 |
| 4004 | Luottamushenkilöiden palkat |  |  |  |  |  |
| 4006 | Työsuhteisten kk palkat | 128 883,00 | 49 262,70 |  | 79 620,30 | 38,2 |
| 4060 | Lomapalkkojen jaksotus |  |  |  | 0,00 |  |
| 4102 | KVTEL-maksut | 21 975,00 | 8 251,52 |  | 13 723,48 | 37,5 |
| 4106 | Eläkemenoperusteinen KuEL | 2 300,00 | 1 015,98 |  | 1 284,02 |  |
| 4107 | Varhaiseläkemenoperusteinen KuEL | 1 160,00 | 492,60 |  | 667,40 | 42,5 |
| 4115 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | 1 366,00 | 423,68 |  | 942,32 | 31,0 |
| 4116 | Työttömyysvakuutusmaksut | 2 578,00 | 985,22 |  | 1 592,78 | 38,2 |
| 4130 | Tapaturmavakuutusmaksut | 1 160,00 | 465,58 |  | 694,42 | 40,1 |
| 4150 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 129,00 | 49,26 |  | 79,74 | 38,2 |
| 4160 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut |  |  |  | 0,00 |  |
| 4201 | Sairausvakuutuskorvaukset |  |  |  | 0,00 |  |
| 4341 | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut | 5 000,00 | 4 895,41 |  | 104,59 | 97,9 |
| 4342 | ICT-palvelut | 8 000,00 | 2 597,08 |  | 5 402,92 |  |
| 4345 | Sisäiset kulut |  |  |  | 0,00 |  |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset |  |  |  | 0,00 |  |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | 600,00 | 252,05 |  | 347,95 | 42,0 |
| 4370 | Vakuutukset | 160,00 | 112,83 |  | 47,17 | 70,5 |
| 4410 | Matkakulut | 8 000,00 | 2 638,19 |  | 5 361,81 | 33,0 |
| 4425 | Koulutuspalvelut | 600,00 |  |  | 600,00 | 0,0 |
| 4454 | Muistamiset | 300,00 | 50,00 |  | 250,00 | 16,7 |
| 4471 | Työterveyshuolto | 1 000,00 | 1 051,81 |  | -51,81 | 105,2 |
| 4503 | Toimistotarvikkeet | 4 200,00 | 1 357,90 |  | 2 842,10 | 32,3 |
| 4510 | Kirjallisuus | 550,00 | 478,65 |  | 71,35 | 87,0 |
| 4580 | Kone- ja laitehankinnat | 3 000,00 | 1 606,36 |  | 1 393,64 | 53,5 |
| 4821 | Vuokrat | 7 600,00 | 5 472,57 |  | 2 127,43 | 72,0 |
| 4940 | Edustus/markkinointi | 500,00 |  |  | 500,00 | 0,0 |
| 4941 | Tilaisuudet ja kokoukset | 800,00 | 609,06 |  | 190,94 | 76,1 |
| 4942 | Muut kukut | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 | 0,0 |
|  | Yhteensä | 201 061,00 | 82 068,45 |  | 118 992,55 | 40,8 |

KASE YRITYSPALVELU

KAUSTISEN SEUTUKUNNAN YRITYSPALVELU  –  KASE YRITYSPALVELU

Yrityspalvelun toiminta 1.1.- 30.6. 2018

KASE Yrityspalvelun osakkaina on vuoden alusta ollut viisi kuntaa – Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli – Perhon jäädessä pois seutukunnasta. Palvelun tuottajina on kaksi yritysneuvojaa, Mari-Liisa Haka ja Sari Torppa. Lisäksi kehittämiskoordinaattori Mikko Hänninen oman työnsä ohella tekee joitakin palveluita alueen yrityksille.

Suhdannenäkymät ovat olleet hyvät. Tilauskirjat ovat olleet täynnä, mistä johtuen työvoiman kysyntä on kasvanut. Työvoimaa on TE-toimiston kirjoilla, mutta välttämättä tarve ja tarjonta ei kohtaa. Ammattitaitoisesta työvoimasta tullee olemaan pula kuten hitsaajista ja kirvesmiehistä. Koulutus on siirtymässä yhä enemmän käytännössä oppimiseen. Tämä asettaa yrityksille haasteita, sillä pienillä yrityksillä ei ole resursseja henkilökohtaiseen koulutukseen.

Oppisopimuskoulutusten suosio sen sijaan tullee kasvamaan.

Uusia yrityksiä on perustettu 12, ja yhdessä yrityksessä on tehty omistajanvaihdos. Yritystoiminnan on lopettanut 18 yritystä joko eläköitymisen tai muun syyn takia.

Investointitukia on ELY-keskuksen Maaseuturahastosta myönnetty 96.500 euroa, Pirityisten Leader-rahoituksesta 7.000 euroa ja EAKR- rahastosta yli 1 Meur. Useita investointitukihakemuksia on vireillä mm. uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

Yritysneuvojat ovat osallistuneet ohjausryhmätyöskentelyyn ja hankkeiden valmisteluun. Centria-ammattikorkeakoulu ja Suomen Metsäkeskus valmistelivat yritysryhmähanketta, jonka tarkoituksena on tuoda LEAN-toimintamalli yrityksiin. LEAN-malliin käytiin tutustumassa Hatrickissa Nivalassa. Mukana oli kuusi yritystä. Vierailu oli antoisa, sillä kolme yritystä päätti osallistua yritysryhmähankkeeseen. Pohjanmaan ELY-keskus hyväksyi hankkeen rahoituksen, ja hanke käynnistyy syksyllä.

Neljän seutukunnan (Kaustisen seutukunta, Siikalatvan seutukunta, Viitasaaren seutukunta, Nivala-Haapajärven seutukunta) 2-vuotinen yhteishanke, erikoiskasveihin sekä viljeltyihin että kerättäviin kasveihin erikoistunut koordinointihanke alkaa syksyllä 2018. Hankkeen tavoitteena on tiedottaa erikoiskasvien viljelystä, uusista viljelykasveista, jalostamisesta sekä jakelukanavista.

Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän järjestämien yrittäjien ammattitutkintoon valmistavien kurssien näyttökokeita ovat yritysneuvojat olleet vastaanottamassa.

Kokkotyö-säätiön työllisyyskoordinaatioryhmän työskentelyyn on osallistuttu. Etsivä nuorisotyön ohjaajien kanssa on tehty yhteistyötä, jotta löydettäisiin yrityksille työntekijöitä.

Myynnin Foorumi on järjestänyt seutukunnassa koulutuksia myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi.

P-Iris hanke järjesti yrityksille GDPR –koulutuksen toukokuussa. Lisäksi hankkeen kansainvälinen seminaari  Evolution of the Workplace järjestettiin Kaustisella, Kansantaiteen keskuksessa.

Keski-Pohjanmaan reitistö -hanke on järjestänyt mm. tutustumismatkan matkailuyrittäjille Matkamessuille Helsinkiin.  Hanke toteutti koulutuksen liittyen matkapakettilakiuudistukseen.

Yrittäjäjärjestön sekä paikallisyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä säännöllisesti.

Paikallisten tapahtumien järjestelyjen organisointi yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Ely-keskuksen yritystutkijoiden kanssa vierailut yrityksiin sekä osallistuminen rahoituskoulutuksiin.

Aamukahvitilaisuudet sekä yrittäjärinkitapaamiset ajankohtaisen tiedon välittämiseksi.

Kustannukset ja rahoitus 1.1.-30.6.2018

| 1505413 | KASE YRITYSPALVELU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajalta 1.1.-30.6.2018 | 2018 |  |  |  |
| Rahoitus 2018 | TA | Maksettu |  | Erotus | Tot. % |
| 3115 | kunnat | 194 652,00 | 78 100,80 |  | 116 551,20 | 40 |
| 3301 | Työllistämistuki |  |  |  | 0,00 |  |
| 3329 | Työterveyshuollon KELAn osuus | 600,00 | 866,87 |  | -266,87 |  |
|  | Yhteensä | 195 252,00 | 78 967,67 |  | 116 284,33 | 40 |
| Kustannukset 2018 | TA | Maksettu |  | Jäljellä |  |
|  | Henkilöstökulut | 145 697,00 | 65 044,15 |  | 80 652,85 | 45 |
| 4004 | Luottamushenkilöiden palkat |  |  |  |  |  |
| 4006 | Työsuhteisten kk palkat | 119 414,00 | 53 576,37 |  | 65 837,63 | 45 |
| 4102 | KVTEL-maksut | 20 360,00 | 8 974,04 |  | 11 385,96 | 44 |
| 4107 | Varhaiseläkemenoperusteinen maksu | 1 075,00 | 535,76 |  | 539,24 | 50 |
| 4115 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | 1 266,00 | 460,75 |  | 805,25 | 36 |
| 4116 | Työttömyysvakuutusmaksut | 2 388,00 | 930,85 |  | 1 457,15 | 39 |
| 4130 | Tapaturmavakuutusmaksut | 1 075,00 | 512,79 |  | 562,21 | 48 |
| 4150 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 119,00 | 53,59 |  | 65,41 | 45 |
| 4070 | Henkilöstökorvaukset |  |  |  | 0,00 |  |
| 4341 | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut | 6 800,00 | 313,79 |  | 6 486,21 | 5 |
| 4342 | ICT-palvelu | 4 885,00 | 1 232,09 |  | 3 652,91 | 25 |
| 4345 | Sisäiset kulut |  |  |  | 0,00 |  |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | 3 000,00 | 232,70 |  | 2 767,30 | 8 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | 200,00 | 12,64 |  | 187,36 | 6 |
| 4370 | Vakuutukset | 120,00 | 75,22 |  | 44,78 | 63 |
| 4410 | Matkakulut | 17 600,00 | 7 477,27 |  | 10 122,73 | 42 |
| 4425 | Koulutuskustannukset | 4 500,00 | 1 298,10 |  | 3 201,90 | 29 |
| 4454 | Muistamiset | 300,00 |  |  | 300,00 | 0 |
| 4471 | Työterveyshuolto | 2 550,00 | 1 112,03 |  | 1 437,97 | 44 |
| 4503 | Toimistotarvikkeet | 1 500,00 | 357,79 |  | 1 142,21 | 24 |
| 4510 | Kirjallisuus | 200,00 | 178,02 |  | 21,98 | 89 |
| 4580 | Kone- ja laitehankinnat | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 | 0 |
| 4741 | Jäsenmaksut (SEKES ry) | 2 200,00 | 2 200,00 |  | 0,00 | 100 |
| 4821 | Vuokrat huoneistoista |  |  |  | 0,00 |  |
| 4941 | Tilaisuudet ja kokoukset | 1 200,00 | 52,63 |  | 1 147,37 | 4 |
| 4942 | Muut kulut | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 0 |
|  | Yhteensä | 195 252,00 | 79 586,43 |  | 115 665,57 | 41 |

Aluemarkkinointi

ALUEMARKKINOINNIN RAPORTTI 1.1.-30.6.2018

Ei toimenpiteitä raportointijaksolla.

TILASTOyhteistyö

TILASTOYHTEISTYÖN VÄLIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2018

TAUSTAA

Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyö alkoi vuonna 2006 jatkoksi vuosina 2004 - 2005 toteutetulle Tilastohankkeelle. Yhteistyössä ovat mukana Keski-Pohjanmaan liitto, alueen kunnat, Kokkolanseudun Kehitys Oy, Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi, budjetista sovitaan vuosittain. Tilastoyhteistyöryhmä, joka koostuu rahoittajien edustajista, kokoontuu kerran vuodessa.

Tilastoyhteistyön tarkoituksena on maakunnallisen, seutukunnallisen ja kunnallisen tilastotiedon kokoaminen helposti saataville sekä tilastojen edelleen modifiointi hyödynnettävissä olevaan muotoon. Tilastohankkeen ja sen jälkeen jatkuneen yhteistyön tuloksena on ylläpidetty tilastojärjestelmää, joka sisältää Internetissä, kaikkien tilastotietoja tarvitsevien saatavilla olevaa, Keski-Pohjanmaan tilastoja –sivustoa. Lisäksi yhteistyösopimukseen sisältyy yhteistyökumppaneiden mahdollisuus saada erillispyynnöstä tarvitsemiaan tilastotietoja käytettävissä olevista tilastotietokannoista. Tilastoyhteistyön tavoitteena on tilastojärjestelmä, joka on yksi työkalu aluekehityksen tavoitteiden asettamisessa ja suuntaamisessa, strategioiden laadinnassa sekä seurannassa.

TOTEUTUS

Keski-Pohjanmaan tilastoja –Internet-sivusto (www.kase.fi/tilastot) on kaikkien käytettävissä. Sivusto sisältää kaksi osiota; toinen osio on avoin kaikille käyttäjille ja toinen osio on tarkoitettu rekisteröityneille käyttäjille eli se vaatii kirjautumisen omilla tunnuksilla. Avoin osio sisältää yleisimpiä aluetta kuvaavia tilastoja, joiden lähteenä on pääasiassa Tilastokeskuksen StatFin-palvelu. Kirjautumisen vaativa osio on avointa puolta kattavampi ja sisältää mm. väestönmuutoksen kuukausitilastoja, muuttaneiden taustatietoja, opiskelijoiden sijoittumistilastoja, pendelöintitilastoja ym. koordinaattorin käytettävissä olevista tietokannoista poimittuja tilastoja. Sivuston käyttö on maksutonta, myös rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjätunnuksen saa pyynnöstä ylläpidolta (tilasto@kase.fi). Kesäkuun lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli 328 kpl.

Ajalla 1.1. – 30.6.2018 tilastoyhteistyön toteutus on ollut pääasiassa Internet-sivulla olevien tilastojen päivittämistä ja jonkin verran sivuston edelleen kehittämistä. Sivusto on pyritty pitämään ajantasaisena, joten tietoja on päivitetty Tilastokeskuksen tilastojulkistusten jälkeen mahdollisimman pian huomioon ottaen koordinaattorin osa-aikaisuus. Yleensä kuukausittain julkaistavat väestönmuutokset sekä työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemat työttömyystilastot on pyritty päivittämään julkistuspäivänä.

Erillispyyntömahdollisuutta raportointijaksolla ovat hyödyntäneet mm. Kokkolan kaupunki, Lestijärven ja Toholammin kunnat, Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjanmaan liitto, K-P koulutusyhtymä ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Tällä hetkellä K-P tilastoyhteistyön käytettävissä on yhden käyttäjän lisenssillä seuraavat Tilastokeskuksen tilastotietokannat: 1) Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta Kunnittainen toimipaikkatilasto –osio, 2) Sijoittumispalvelu kokonaisuudessaan, 3) Elinkeinorakenne ja työssäkäynti, 4) Muuttaneiden taustatiedot, 5) Muuttoliike ja väestönmuutokset, 6) Väestönmuutosten kuukausitilasto sekä 7) Väestörakenne.

Raportointijaksolla koordinaattori on edelleen osallistunut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK) -hankkeen ohjausryhmään ja workshop-työskentelyyn. ATIK-hankkeen tuotoksena syntynyt tilastomateriaali on yliopistokeskuksen nettisivulla, johon pääsee myös K-P:n tilastojen etusivulla olevan linkin kautta.

HALLINNOINTI JA HENKILÖSTÖ

Tilastoyhteistyön hallinnoijana toimii Kaustisen seutukunta. Toteutuksesta vastaa Kaustisen seutukunnan palkkalistoilla oleva osa-aikainen koordinaattori. Koordinaattorina toimii Kaustisen seutukunnan kehittämispäällikkö, jonka kokonaistyöajasta noin 30 % on budjetoitu tilastoyhteistyölle. Tällä raportointijaksolla tilastoyhteistyöhön käytetty työmäärä on seutukunnan väliaikaisten henkilöstöjärjestelyiden takia jäänyt vain 12 %:iin kokonaistyöajasta, mutta tilanne korjaantunee syksyn aikana. Koordinaattorin palkkakulut kirjataan kuluksi tuntikirjanpidon mukaan.

Keski-Pohjanmaan tilastoja –Internet-sivu on Kaustisen seutukunnan palvelimella ja sen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa KaseNetin järjestelmäasiantuntija.

KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. - 30.6.2018

| Kustannukset |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TA 2018 | Tot 1-6.2018 | Jäljellä | Tot.% |
| Henkilöstökulut |  | 17 100 | 2 975,79 | 14 124,21 | 17,4 |
| Tilastoaineistot |  | 6 900 | 1 930,00 | 4 970,00 | 28,0 |
| Muut kulut |  | 2 360 | 235,97 | 2 124,03 | 10,0 |
| Yhteensä |  | 26 360 | 5 141,76 | 21 218,24 | 19,5 |
| Rahoitus | %-os. | Myönnetty 2018 | Saatu 2018 | Saamatta |  |
| K-P liitto | 30,1 | 7 934,36 |  | 7 934,36 |  |
| KOSEK Oy | 14,094 | 3 715,30 |  | 3 715,30 |  |
| Kannus | 1,83 | 482,58 |  | 482,58 |  |
| Kokkola | 15,6 | 4 113,44 |  | 4 113,44 |  |
| Kaustisen seutukunta | 22,37 | 5 896,72 |  | 5 896,72 |  |
| Perho |  | 1 085,00 |  | 1 085,00 |  |
| Chydenius-instituutti | 5,00 | 1 318,00 |  | 1 318,00 |  |
| K-P koulutusyhtymä | 5,00 | 1 318,00 |  | 1 318,00 |  |
| Centria AMK | 5,00 | 1 318,00 |  | 1 318,00 |  |
| K-P:n yrittäjät | 1,00 | 263,60 |  | 263,60 |  |
| Ed. vuodelta siirt. rahoitus |  |  | 381,91 |  |  |
| Tilapäisrahoitus (stk) siir.v2018 |  |  | 4 759,85 |  |  |
| Yhteensä | 100,0 | 26 060 | 381,91 | 15 485,35 |  |

Lestijärvellä 16.8.2018		Minna Kauppinen, koordinaattori

OHJURI verkostotyöntekijä

Ohjuri-hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus. Kaustisen seutukunta on hankkeen osatoteuttajana palkannut verkostotyöntekijän.

Verkostotyöntekijän tehtäviksi ja vastuiksi on määritelty työllistymistä edistäviin palveluihin hakeutumisen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä projektipäällikön ja hankkeen verkoston kanssa. Tavoitteena on hankkeessa kehitettyjen palvelujen juurruttaminen osaksi vakinaisia työllisyydenhoidon peruspalveluja.

Sopimus on voimassa 1.8.2016-31.3.2019.

Toiminta 1.1.-30.6.2018

Ohjuri -hanke toimii Kaustisen seutukunnan kunnissa, sekä Perhon ja Kannuksen alueella.

Verkostotyön kehittäminen

Työllistymistä tukevien palvelujen kehittäminen: infot, yrittäjien web-kyselyn suunnittelu ja toteutus ym. uusien toimintatapojen kehittäminen, yhteistyö kuntapäättäjien kanssa.

Hankkeen kohdealueen kuntien tiedottaminen ja kuntakohtaisista tilaisuuksista sopiminen. Sähköisen kyselylomakkeen toteutus ja käyttöönotto. Työssäoppimisen ja harjoittelupaikkaa tarjoavien yritysten rekisteri. Työllisyyskoordinaatioryhmän toimintaan osallistuminen ja verkoston hyödyntäminen.

Yritysyhteistyö

Yrityskartoitukset: työvoimantarpeen selvittelyt, kontaktit työnantajien kanssa, työntekijäkandidaattien esittelyt työnantajille

Lestijärvi, Halsua, Perho ja Kannus alueen noin 500 yritykseen on suoritettu sähköinen kysely, johon vastasi vain 16 yritystä. Avoimia työpaikkoja 8 yrityksessä yhtensä 20. Tarvetta kausiluonteisista työntekijöistä ilmoitti 7 yritystä. Työssäoppimispaikan tarjoamisesta oli kiinnostunut 13 yritystä

Yrityskäyntien ja yritysten yhteydenottojen perusteella on verkostoa hyödyntäen osoitettu Työnhakijoita yritysten erikoisosaamista vaativiin tarpeisiin.

Hankkeesta tiedottaminen verkostolle

Hankkeen palveluista tiedottaminen mm. yrityksille, työnhakijoille, muille palvelun tuottajille

Ohjuri- hankkeesta laadittu tiedote jaettu sähköpostin liitteenä kohdealueen yrityksiin, alueen kunnille, TE-toimistoille ja alueella perustetun työllisyyskoordinaatioryhmän eri organisaatioille.

ETSITKÖ TÖITÄ, MIETIT ALANVAIHTOA, OLETKO TYÖTÖN? tiedote on tavoittanut kuntakohtaisin tilaisuuksiin kutsuttavat työnhakijat sähköpostin ja kuntatiedotteen kautta. Keski-Pohjanmaan yrittäjälehdessä oli verkostotyöntekijän haastattelu hankkeen toiminnasta, joka on luettavissa myös Kase.fi sivuilla.

Yhteistyö työntekijäpalvelujen kanssa

Yhteistyö hankkeen työntekijöiden ym. verkoston kanssa: palaverit

Kuntakohtaiset tilaisuudet, työllistymistä ja ammatinvaihtoa tukevista mahdollisuuksista toteutettu

Lestijärvellä, Halsualla, Perhossa ja Kannuksessa.  Kutsu tilaisuuksin on jaettu joka talouteen ilmestyvän kuntatiedotteen kautta. TE-palvelut Kaustisen toimisto on jakanut kohderyhmille kutsun sähköpostin liitteenä. Tilaisuuksiin on osallistunut 52 työnhakijaa, joista 37 on ohjautunut uraohjaukseen.

Yksittäisen kunnan maaseututoimiston kanssa toteutettiin kysely 60 :n maatalousyritykseen, jolla tarjottiin maataloudesta vapautuvalle työvoimalle suunnattu yrityskäynti. Kohdeyritys haki 10 uutta työntekijää. Yrityskäynnillä mukana 7 henkilöä.

Työttömyysuhan alla olevia, sekä työpaikan vaihtajia on hakeutunut Ohjurin palveluihin.

Kustannukset ja rahoitus 1.8.2016-30.6.2018

| OHJURI-hanke Verkostotyöntekijä |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kustannukset 1.8.2016-30.6.2018: |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
| Kustannuspaikka 1505430 00 | menotili | KA 2016-18 | Maksettu 1.1.-30.6. | Maksettu 1.7.-31.12. | YHTEENSÄ | Maksettu 1.1.-30.6. | MAKSETTU YHTEENSÄ |  | Jäljellä | Totuetumis % |
| Henkilöstökustannukset | 4006-4150 | 49 500,00 | 12 744,22 | 9 922,63 | 22 666,85 | 15 197,51 | 37 864,36 |  | 11 635,64 | 76 |
| Flat rate 17% |  |  | 2 166,52 | 1 686,85 | 3 853,36 | 2 583,58 | 6 436,94 |  | 1 978,06 | 76 |
| Flat rate käytetty |  | 8 415,00 | 2 567,23 | 1 286,14 | 3 853,37 | 3 728,19 | 7 581,56 |  | 833,44 | 90 |
| Asiantuntijapalvelut | 4341 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| ICT-palvelut | 4342 |  | 46,70 | 76,87 | 123,57 | 367,97 | 491,54 |  |  |  |
| Sisäiset kulut | 4345 |  |  | 166,85 | 166,85 |  | 166,85 |  |  |  |
| Painatukset ja ilmoitukset | 4350 |  | 85,00 |  | 85,00 | 90,00 | 175,00 |  |  |  |
| Posti- ja kuriiripalvelut | 4360 |  |  | 1,56 | 1,56 | 1,38 | 2,94 |  |  |  |
| Vakuutukset | 4370 |  |  |  |  | 37,61 | 37,61 |  |  |  |
| Matkakulut | 4410 |  | 1 307,08 | 406,31 | 1 713,39 | 3 004,43 | 4 717,82 |  |  |  |
| Työterveyshuolto | 4471 |  | 205,15 | 58,50 | 263,65 | 86,35 | 350,00 |  |  |  |
| Toimistotarvikkeet | 4503 |  | 89,75 | 96,05 | 185,80 | 108,19 | 293,99 |  |  |  |
| Kalusto ja laitteet | 4580 |  | 113,55 |  | 113,55 | 32,26 | 145,81 |  |  |  |
| Vuokrat | 4821 |  | 720,00 | 480,00 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |
| Tilaisuudet ja kokoukset | 4941 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| YHTEENSÄ |  | 57 915,00 | 15 311,45 | 11 208,77 | 26 520,22 | 18 925,70 | 45 445,92 |  | 12 469,08 | 78 |
| Rahoitus 1.8.2016-30.6.2018: | 2016-18 | Saatu | Saatu | Yhteensä | Saatu | SAATU |  |  |  |
| 1505430 00 |  | Myönnetty | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | YHTEENSÄ |  | Saamatta | Haetaan |
| EU-ESR + valtio + kunnat | 100,00 % | 57 915,00 | 14 910,74 | 11 609,48 | 26 520,22 |  | 26 520,22 |  | 31 394,78 | 17 781,09 |
| Kunnta |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Tilapäisrahoitus |  |  | 400,71 | -400,71 | 0,00 | 18 925,70 | 18 925,70 |  | -18 925,70 |  |
| Yhteensä |  | 57 915,00 | 15 311,45 | 11 208,77 | 26 520,22 | 18 925,70 | 45 445,92 |  | 12 469,08 | 17 781,09 |

| KUNTAOSUUDET SEUTUKUNNAN TOIMININTA JA HANKKEET 30.6.2018 |  |  |  |  | 17.8.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Euroa | Rah. | Muu | EU + valtio | Euroa |
| TA-toiminta | Halsua | Kaustinen | Lestijärvi | Toholampi | Veteli | Yhteensä | muoto | rahoitus |  | Kustann.yht. |
| Hallinto | 7 515,25 | 27 645,38 | 5 058,97 | 20 479,86 | 20 634,40 | 81 333,85 | kunnat | 734,60 |  | 82 068,45 |
| Aluemarkkinointi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kunnat |  |  | 5,20 |
| Yliopistokeskus, IT-yhteistyö | 728,92 | 2 681,39 | 490,68 | 1 986,39 | 2 001,38 | 7 888,76 | maakunt |  |  | 7 888,76 |
| Tilastoyhteistyö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | maakunt |  |  | 4 759,85 |
| Tilastoasiantuntija, K-P liitto |  |  |  |  |  |  | KP liitto |  |  |  |
| Maakuntauudistus, K-P liitto |  |  |  |  |  |  | KP liitto | 6 386,26 |  | 6 386,23 |
| Yhteensä toiminta | 8 244,17 | 30 326,77 | 5 549,65 | 22 466,25 | 22 635,78 | 89 222,61 |  | 7 120,86 | 0,00 | 101 108,49 |
| KASE Yrityspalvelu | 7 991,27 | 20 679,06 | 4 397,31 | 24 615,34 | 20 303,21 | 77 986,19 | kunnat | 1 600,24 |  | 79 586,43 |
| HANKKEET | Halsua | Kaustinen | Lestijärvi | Toholampi | Veteli | Yhteensä |  | Muu rahoitus | EU+valtio | Kustannukset |
| eKeski-Pohjanmaa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EAKR | 0,00 | 0,00 | 42 213,95 |
| OHJURI, osatoteutt, verkostotyöntekijä |  |  |  |  |  |  | ESR |  | 0,00 | 18 925,70 |
| KYYTIIN! |  |  |  |  |  |  | MMM |  | 315,00 | 315,00 |
| Muiden hankkeiden kuntarahoitus | 2 957,74 | 13 314,53 | 313,23 | 9 787,07 | 7 145,02 | 33 517,59 | kunnat |  |  | 40 847,72 |
| Yhteensä HANKKEET | 2 957,74 | 13 314,53 | 313,23 | 9 787,07 | 7 145,02 | 33 517,59 |  | 0,00 | 315,00 | 60 088,42 |
| YHTEENSÄ | 19 193,18 | 64 320,36 | 10 260,19 | 56 868,66 | 50 084,01 | 200 726,39 |  | 8 721,10 | 315,00 | 240 783,34 |